## Voorwoord
BREEAM-NL Gebied procesmodel voor certificeringsstappen
Inleiding:
In samenwerking met en in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML) en DGBC heeft Studentenadviesbureau UniPartners een procesmodel ontwikkeld voor het toepassen van BREEAM-NL Gebied 2018. Hiermee worden de stappen voor het behalen van elk afzonderlijk criterium en de benodigde bewijslast inzichtelijk gemaakt tijdens het certificeringsproces van een gebiedsontwikkeling. In het procesmodel wordt duidelijk weergegeven in welke fase welke bewijslast geleverd moet worden. Dit om te voldoen aan de certificering van BREEAM-NL Gebied 2018.
Opzet model:
In de linker kolom zijn de bewijslasten per credit en criterium uit alle categorieën weergegeven, het materiaal dat moet worden opgeleverd om voltooiing van de criteria eis te bewijzen. In de bovenste horizontale kolommen staan de verschillende ontwikkelfasen van gebiedsontwikkeling. Per ontwikkelfase staat toegelicht aan welke criteria eis moet worden voldaan in deze fase om de punten te kunnen behalen. Ook staan per criterium de benodigde professionals weergegeven in de kolom Benodigde professional'. Het kan voorkomen dat er al handelingen nodig zijn voordat de criteria eis moet worden uitgevoerd of dat er na de uitvoering nog handelingen moeten plaatsvinden. In dit geval is er een lichtgroene balk vóór de criteria eis gezet en een donkergroene balk na de criteria eis. Bijvoorbeeld het onderhoudsbeleid moet bij BRO 6 in de DO fase worden opgesteld, maar wordt in de uitvoeringsfase pas uitgevoerd.
Definities ontwikkelfasen:
Initiatieffase:
In de Initiatieffase wordt er gekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn van de ontwikkeling. In deze fase worden de hoofdlijnen en de uitgangspunten bedacht. Hieruit volgt een globaal programma en een ruimtelijke opgave.
Haalbaarheidsfase:
In deze fase wordt doorgegaan op de initiatiefase. Er wordt meer onderzoek gedaan wat er allemaal mogelijk is en of dit allemaal haalbaar is voor verschillende aspecten. Beleid en regelgeving, de begroting etc. In deze fase wordt er ook gekeken hoe het plan past in het beleid van de desbetreffende gemeente.
Voorlopig ontwerp (VO):
Wanneer het voorlopig ontwerp wordt opgesteld, wordt de basis gelegd voor het ontwerp. Dit kan ook bijdragen aan het bijstellen van de verwachtingen voor de gemeente en andere belanghebbenden omdat het plan hiermee vorm begint te krijgen. Dit is dan ook een fase waarin er veel invloed van actoren kan plaatsvinden.
Definitief ontwerp (DO):
Definitief ontwerp is de fase waarbij overgegaan wordt van het voorlopig ontwerp naar een definitief plan. Er worden hier knopen doorgehakt en zaken vastgesteld. Dit leidt uiteindelijk allemaal tot een definitief plan dat door alle partijen is goedgekeurd en die vervolgens uitgevoerd kan worden.
Uitvoering:
Deze fase start wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen en er wordt gestart met de bouw. Dit gaat echt over het bouwproces en alle logistieke zaken. Omdat beheer niet is meegenomen in de fasering wordt alles wat onder beheer valt ook onder uitvoering meegenomen.
Werkwijze:
Voordat er met het procesmodel gewerkt kan worden, moet er eerst een plan worden gemaakt welke credits een project wil behalen, een zogenaamde ambitiebepaling kan daarin helpen. De overige credits en criteria die niet van toepassing zijn kunnen in het model worden aangevinkt in de kolom 'N.V.T.', waardoor ze uit het model worden gehaald, hierdoor krijgt u een overzicht van alle credit criteriums die u wilt behalen. Op deze manier wordt het procesmodel eigen aan het desbetreffende gebied. Op deze manier ontstaat een overzicht van de criteria eisen die in elke bouwfase behaald moeten worden, en welke bewijslast hiervoor moet worden opgeleverd.
Tijdens de ontwikkeling kunnen behaalde criteria worden aangemerkt als 'voltooid', door in de kolom 'VLTD' het betreffende criterium op 'ja' te selecteren. Zo krijgt u een overzicht van de behaalde en nog te behalen credit criteria.
Het procesmodel is beveiligd,
Filteren opties:
Filteren op ontwikkelfase:
Klik op het pijltje naast de ontwikkelfase. Selecteer vervolgens alles behalve 'lege tabbladen'. Om het filter ongedaan te maken klikt u weer op 'alles selecteren'.
Filteren op benodigde professional:
Klik op het pijltje naast benodigde professional. Selecteer vervolgens op de professional die u nodig hebt. Om het filter ongedaan te maken klikt u weer op 'alles selecteren'.
Disclaimer BREEAM-NL procesmodel:
Dit model is bedoeld als hulpmiddel voor duurzame gebiedsontwikkeling aan de hand van het BREEAM-NL gebied 2018. Het model is ontwikkeld en getoetst op basis van de kennis en ervaringen van OML bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen. De stappen zijn geschikt voor het certificeren van elk type gebied, echter kunnen voor andere typen gebieden net andere nuance verschillen kennen die hier niet in zijn opgenomen.
In dit model is de bewijslastverzameling als uitgangspunt genomen, om inzicht te verkrijgen in de benodigde stappen. In de BREEAM-NL certificering van een gebied zijn het doel van de credit en de benodigde criteria belangrijke graadmeters die centraal staan. Om aan het doel van de credit te voldoen zal men daarom soms eerder acties moeten ondernemen die geen onderdeel van het model zijn. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een goede omgevingsbeleving (WEL 3) is het verkrijgen van een goede omgevingsbeleving het doel, echter zal men in de praktijk ook maatregelen moeten opnemen in het ontwerpplan om deze beleving te kunnen verkrijgen, deze stappen zijn geen onderdeel van de credit.
De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Gebied 2018 is te allen tijde leidend, deze is te vinden via de website van www.breeam.nl.
Dit is een gratis en onbeveiligde versie van het BREEAM-NL proces model en deze mag men doorontwikkelen, nieuwe versies graag emailen naar helpdesk@dgbc.nl zodat we deze weer gratis aan een breder publiek beschikbaar kunnen stellen. De volgende bedrijven hebben tot nu toe meegewerkt aan het doorontwikkelen van dit model: Uni Partners, OML, DGBC. Het wachtwoord voor het opheffen van de bladbeveiliging is DGBC.

## BREEAM-NL Gebied Procesmodel
BREEAMNL procesmodel |  | Ontwikkelfasen
Criterium met bewijslast per catogorië | N.V.T. | Initiatieffase | Haalbaarheidsfase | VO | DO | Uitvoering | Benodigde professional | VLTD | NR
Management
MAN-1 Management | [8 empty] | 1
Criterium 1 | FALSE | [7 empty] | 2 | ja
A: Organisatieschema van de gebiedsorganisatie | TRUE |  | Vastleggen duurzaamheidsambitie en prestatiedoelstellingen |  |  |  | Bestuur gebiedsorganisatie | nee | 3 | nee
B: Documentatie met formeel akkoord bestuur duurzaamheidsambitie | FALSE |  |  |  | Formeel akkoord duurzaamheidsambitie en prestatiedoelstellingen |  |  | nee | 4
C: Bewijsdocument verantwoordelijkgestelde persoon prestatiedoelstellingen | FALSE |  | Persoon verantwoordelijk stellen prestatiedoelstellingen |  |  |  | Verantwoordelijke gebiedsorganisatie | nee | 5
D: Voortangsrapportage verantwoordelijk gestelde persoon | FALSE |  |  |  | Verantwoordelijke persoon monitort en rapporteert voortgang |  |  | nee | 6
E: Bewijs van aanwezigheid openbaar informatiepunt | FALSE |  |  | Aanspreek- en informatiepunt openen en up-to-date houden |  |  |  | nee | 7
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 8
C: Bewijsdocument verantwoordelijkgestelde persoon prestatiedoelstellingen |  |  |  |  | Persoon verantwoordelijk stellen prestatiedoelstellingen tijdens beheersfase |  |  | nee | 9
D: Voortangsrapportage verantwoordelijk gestelde persoon |  |  |  |  | Verantwoordelijke persoon monitort en rapporteert voortgang minimaal jaarlijks tijdens beheersfase |  |  | nee | 10
MAN-2 Participatie | [7 empty] | nee | 11
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 12
A: De stakeholderanalyse |  |  | Opleveren stakeholderanalyse |  |  |  |  | nee | 13
B: Bewijs actualiseren van de stakeholderanalyse |  |  |  | Actualisatie stakeholderanalyse ondertekenen |  |  |  | nee | 14
C: Bevestigen informatie verstrekt aan stakeholders met de: opsteller, verzenddatum en ontvangers informatie |  |  |  | Stakeholders informeren |  |  | Stakeholders | nee | 15
D: Documenten zoals vergaderagenda’s, presentielijsten van bijeenkomsten, notulen, afsprakenlijsten, etc. |  |  |  | Keystakeholders betrekken en consulteren |  |  | Stakeholders | nee | 16
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 17
E: Documenten zoals vergaderagenda’s, presentielijsten van bijeenkomsten, notulen, afsprakenlijsten of gelijkwaardig |  |  |  | Keystakeholders laten adviseren |  |  | Stakeholders | nee | 18
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 19
E: Documenten zoals vergaderagenda’s, presentielijsten van bijeenkomsten, notulen, afsprakenlijsten of gelijkwaardig |  |  |  | Keystakeholders laten coproduceren |  |  | Stakeholders | nee | 20
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 21
E: Documenten zoals vergaderagenda’s, presentielijsten van bijeenkomsten, notulen, afsprakenlijsten of gelijkwaardig |  |  |  | Keystakeholders laten meebeslissen |  |  | Stakeholders | nee | 22
MAN-3 Beheer en Gebruikershandleiding | [7 empty] | nee | 23
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 24
A: De (concept) technische beheerdershandleiding |  |  |  |  | Technische beheerdershandleiding beschikbaar stellen |  |  | nee | 25
D: Gebiedsbeheerplan | FALSE |  |  |  | Technisch Gebiedsbeheerplan borgen |  |  | nee | 26
E: Onderbouwing van de assessor van de vraag in hoeverre de beheerders en/of gebruikershandleiding voldoende compleet en actueel is | FALSE |  |  |  | Onderbouwing assessor oordeel technisch beheerdershandleiding aanleveren |  | Assessor | nee | 27
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 28
B: De (concept) niet-technische gebruikershandleiding |  |  |  |  | De niet-technische gebruikershandleiding beschikbaar stellen |  |  | nee | 29
C: Verklaring, wijze van publicatie |  |  |  |  | Verklaring van wijze van publicatie niet-technische gebruikershandleiding |  |  | nee | 30
D: Gebiedsbeheerplan |  |  |  |  | Niet-technisch Gebiedsbeheerplan borgen |  |  | nee | 31
E: Onderbouwing van assessor in hoeverre de beheerders en/of gebruikershandleiding voldoende compleet en actueel is |  |  |  |  | Onderbouwing assessor oordeel niet-technisch beheerdershandleiding aanleveren |  | Assessor | nee | 32
MAN-4 Duurzame projectorganisatie | [7 empty] | nee | 33
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 34
A: Certificaat of erkenning MVO |  |  |  |  | Erkenning projectorganisatie volgens MVO |  |  | nee | 35
B: Onderbouwing dat de gebiedsorganisatie onder de scope van het certificaat of erkenning valt |  |  |  |  | Onderbouwing projectorganisatie volgens MVO |  |  | nee | 36
Synergie | [8 empty] | 37
SYN-1 Gebiedsaard | [7 empty] | nee | 38
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 39
A: Rapport gebiedsinventarisatie met bronverwijzingen |  |  | Actuele gebiedsinventarisatie maken |  |  |  |  | nee | 40
B: Samenvatting gebiedsinventarisatie is publiek beschikbaar |  |  |  |  | Samenvatting gebiedsinventarisatie publiek beschikbaar stellen |  |  | nee | 41
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 42
C: Rapport SWOT-analyse |  |  | SWOT-analyse uitvoeren in coproductie met relevante stakeholders |  |  |  | Stakeholders | nee | 43
D: Onderbouwing van de keuze voor betrokken stakeholders |  |  | Keuze voor betrokken stakeholders onderbouwen |  |  |  |  | nee | 44
SYN-2 Gebiedsvisie | [7 empty] | nee | 45
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 46
A: Gebiedsvisierapportages |  |  | Gebiedsvisie opstellen |  |  |  |  | nee | 47
B: Verklaring van de gemeente |  |  |  |  | Goedkeuring gemeente en publiek beschikbaar stellen |  | Gemeente | nee | 48
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 49
C: Beschrijving en relevantie betrokken stakeholders bij totstandkoming analyse |  |  |  |  | De analyse opstellen in coproductie met minimaal twee key stakeholders |  | Stakeholders | nee | 50
D: Beschrijving proces van evaluatie en herziening van de visie |  |  |  |  | Gebiedsvisie periodiek evalueren met stakeholders |  | Stakeholders | nee | 51
SYN-3 Adaptief vermogen | [7 empty] | nee | 52
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 53
A: Onderzoeksrapport met mogelijke veranderende marktomstandigheden |  |  | Minimaal drie groei- en krimpscenario's uitwerken |  |  |  |  | nee | 54
B: Ontwerp of beheerplan |  |  | Onderbouwing hoe het gebied zal reageren op de groei- en krimpscenario's |  |  |  |  | nee | 55
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 56
C: Bestemmingsplan, programma van eisen of structuurvisie |  |  |  |  | Provinciale en/of gemeentelijke beleidskaders in het gebied laten gelden |  |  | nee | 57
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 58
D: Bewijs mogelijkheden tot tijdelijk gebruik van gebouwen en locaties |  |  |  | Tijdelijk gebruik van gebouwen en locaties is mogelijk |  |  |  | nee | 59
E: Bewijs van aanwezigheid openbaar informatiepunt |  |  |  |  | Informatie over beschikbare locaties publiekelijk delen en gebruikers proactief informeren |  |  | nee | 60
SYN-4 Stedenbouwkundig programma | [7 empty] | nee | 61
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 62
A: Relevante paragrafen uit het stedenbouwkundig programma |  |  | Structuurvisie opstellen | Stedenbouwkundig programma baseren op belangrijke beleidsdocumenten |  |  |  | nee | 63
B: Stedenbouwkundig programma met wijze waarop deze aansluit op stakeholderanalyse MAN-2 |  |  |  | Stedenbouwkundig programma baseren op wensen en behoeften key stakeholders |  |  | Stakeholders | nee | 64
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 65
A: Relevante paragrafen uit het stedenbouwkundig programma |  |  |  | Stedenbouwkundig programma sluit aan bij SYN-1,2,3 en gaat uit van systeemgrenzen |  |  |  | nee | 66
C: Stedenbouwkundig programma met wijze waarop deze aansluit op SWOT analyse SYN-1 |  |  |  | Stedenbouwkundig programma sluit aan bij de gebiedsaard en SWOT-analyse |  |  |  | nee | 67
D: Stedenbouwkundig programma met wijze waarop deze aansluit op resultaten Gebiedsvisie SYN-2 |  |  |  | Stedenbouwkundig programma sluit aan bij de gebiedsvisie |  |  |  | nee | 68
E: Stedenbouwkundig programma met wijze waarop deze aansluit op resultaten groei- en krimpscenario's SYN-3 |  |  |  | Stedenbouwkundig programma sluit aan bij de veranderende markt |  |  |  | nee | 69
SYN-5 Eigenaarschap | [7 empty] | nee | 70
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 71
A: Bewijs van overleg tussen gebruikers mb.t. organisatie, beheer en exploitatie |  |  |  | Co-creatie vanuit gebruikers |  |  | Gebruikers | nee | 72
B: Bewijs gezamenlijke initiatieven |  |  |  | Overleg leidt tot gezamenlijke initiatieven |  |  | Gebruikers | nee | 73
C: Onderbouwing betrokkenheid van gebruikers bij initiatieven |  |  |  | Gebruikers zijn betrokken bij gezamenlijke initiatieven |  |  | Gebruikers | nee | 74
D: Overzicht gezamenlijke initiatieven |  |  |  | Overzicht van gezamenlijke initiatieven maken |  |  | Gebruikers | nee | 75
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 76
C: Onderbouwing betrokkenheid van gebruikers bij initiatieven |  |  |  | Overleg leidt tot gezamenlijke initiatieven |  |  | Gebruikers | nee | 77
D: Overzicht gezamenlijke initiatieven |  |  |  | Overzicht van gezamenlijke initiatieven maken |  |  | Gebruikers | nee | 78
E: Bewijs vertegenwoordiging van gebruikers en hun bestuurlijke functie |  |  |  | Formele entiteit vertegenwoordigt gebruikers en gebruikers bekleden bestuurlijke functie |  |  | Gebruikers | nee | 79
F: Bewijs van overleg entiteit m.b.t. organisatie, beheer en exploitatie |  |  |  | Co-organisatie vanuit gebruikers |  |  | Gebruikers | nee | 80
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 81
C: Onderbouwing betrokkenheid van gebruikers bij initiatieven |  |  |  |  | Overleg leidt tot gezamenlijke initiatieven |  | Gebruikers | nee | 82
D: Overzicht gezamenlijke initiatieven |  |  |  |  | Overzicht van gezamenlijke initiatieven maken |  | Gebruikers | nee | 83
G: Bewijs verantwoordelijkheid en begroting van entiteit |  |  |  |  | Co-investering vanuit gebruikers |  | Gebruikers | nee | 84
SYN-6 Duurzaam rendement | [7 empty] | nee | 85
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 86
A: Rapportage met inventarisatie en potentiële samenwerkings- en financieringsconstructies |  |  |  | Inventariseren bereidheid stakeholders om te investeren in duurzaamheid |  |  | Stakeholders | nee | 87
B: Notulen, gespreksverslag of verklaring van relevante stakeholders |  |  |  | Potentiële samenwerkings- en financieringsconstructies opstellen |  |  | Stakeholders | nee | 88
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 89
C: Uitwerking samenwerkings- en financieringsconstructies |  |  |  |  | Uitwerken samenwerkings en financieringsconstructies met stakeholders |  | Stakeholders | nee | 90
D: Samenwerkingsovereenkomst of juridische verklaring |  |  |  |  | Afspraken maken over financiële en juridische verplichtingen |  | Stakeholders | nee | 91
E: Begroting, jaarrekening of meerjaren investeringsplan etc. |  |  |  |  | Afspraken maken over financiële en juridische verplichtingen |  | Stakeholders | nee | 92
Bronnen | [8 empty] | 93
BRO-1 Primair gebouwgebonden energiegebruik | [7 empty] | nee | 94
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 95
A: Inventarisatie gebouwen in het gebied met het BVO, energieprestatie en toegekende aantal punten |  |  |  |  | Inventaristatie BVO en de energieprestaties van de bestaande en toekomstige bouw |  | Energiespecialist | nee | 96
B: Onderbouwing kwalificatie energiespecialist, afmeldnummer energielabel |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 97
C: Uitdraai rekentool energieprestatie met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren gemiddelde energieprestatie van minimaal 1 punt |  | Energiespecialist | nee | 98
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 99
A: Inventarisatie gebouwen in het gebied met het BVO, energieprestatie en toegekende aantal punten |  |  |  |  | Inventaristatie BVO en de energieprestaties van de bestaande en toekomstige bouw |  | Energiespecialist | nee | 100
B: Onderbouwing kwalificatie energiespecialist, afmeldnummer energielabel |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 101
C: Uitdraai rekentool energieprestatie met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren gemiddelde energieprestatie van minimaal 2 punten |  | Energiespecialist | nee | 102
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 103
A: Inventarisatie gebouwen in het gebied met het BVO, energieprestatie en toegekende aantal punten |  |  |  |  | Inventaristatie BVO en de energieprestaties van de bestaande en toekomstige bouw |  | Energiespecialist | nee | 104
B: Onderbouwing kwalificatie energiespecialist, afmeldnummer energielabel |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 105
C: Uitdraai rekentool energieprestatie met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren gemiddelde energieprestatie van minimaal 3 punten |  | Energiespecialist | nee | 106
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 107
A: Inventarisatie gebouwen in het gebied met het BVO, energieprestatie en toegekende aantal punten |  |  |  |  | Inventaristatie BVO en de energieprestaties van de bestaande en toekomstige bouw |  | Energiespecialist | nee | 108
B: Onderbouwing kwalificatie energiespecialist, afmeldnummer energielabel |  |  |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  | Energiespecialist | nee | 109
C: Uitdraai rekentool energieprestatie met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren gemiddelde energieprestatie van minimaal 4 punten |  | Energiespecialist | nee | 110
Criterium 5 | FALSE | [6 empty] | nee | 111
A: Inventarisatie gebouwen in het gebied met het BVO, energieprestatie en toegekende aantal punten |  |  |  |  | Inventaristatie BVO en de energieprestaties van de bestaande en toekomstige bouw |  | Energiespecialist | nee | 112
B: Onderbouwing kwalificatie energiespecialist, afmeldnummer energielabel |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 113
C: Uitdraai rekentool energieprestatie met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren gemiddelde energieprestatie van minimaal 5 punten |  | Energiespecialist | nee | 114
Criterium 6 | FALSE | [6 empty] | nee | 115
A: Inventarisatie gebouwen in het gebied met het BVO, energieprestatie en toegekende aantal punten |  |  |  |  | Inventaristatie BVO en de energieprestaties van de bestaande en toekomstige bouw |  | Energiespecialist | nee | 116
B: Onderbouwing kwalificatie energiespecialist, afmeldnummer energielabel |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 117
C: Uitdraai rekentool energieprestatie met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren gemiddelde energieprestatie van minimaal 6 punten |  | Energiespecialist | nee | 118
Criterium 7 | FALSE | [6 empty] | nee | 119
A: Inventarisatie gebouwen in het gebied met het BVO, energieprestatie en toegekende aantal punten |  |  |  |  | Inventaristatie BVO en de energieprestaties van de bestaande en toekomstige bouw |  | Energiespecialist | nee | 120
B: Onderbouwing kwalificatie energiespecialist, afmeldnummer energielabel |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 121
C: Uitdraai rekentool energieprestatie met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren gemiddelde energieprestatie van minimaal 7 punten |  | Energiespecialist | nee | 122
BRO-2 Energieprestatie openbare ruimte | [7 empty] | nee | 123
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 124
A: Plantekeningen en overzichtslijst |  |  |  |  | Inventarisatie van de verlichting openbare ruimte |  |  | nee | 125
B: Specificaties |  |  | Energiespecialist onderzoek naar verlichting OR |  |  |  | Energiespecialist | nee | 126
Criterium 2 | [7 empty] | nee | 127
B: Specificaties | FALSE | [6 empty] | nee | 128
C: Bevestiging van de kennis en ervaring van de energiespecialist |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 129
D: Onderzoek, inclusief alternatieven |  |  | Energiespecialist onderzoek |  |  |  | Energiespecialist | nee | 130
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 131
E: Rapportage en/of monitoringsgegevens en manier van publicatie |  |  |  |  | Publiek stellen energieprestaties |  |  | nee | 132
BRO-3 Opwekken hernieuwbare energie | [7 empty] | nee | 133
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 134
A: Het haalbaarheidsonderzoek |  |  | Haalbaarheidsonderzoek energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 135
B: Bevestiging expertise energiespecialist voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 136
C: Visualisaties van de locaties van de potentiële hernieuwbare energiebronnen |  |  |  | Visualisaties van de locaties van energiebronnen aanleveren |  |  |  | nee | 137
D: Documentatie waaruit borging toe te passen hernieuwbare energietechnieken blijkt |  |  |  |  | Vaststellen energieplan |  |  | nee | 138
E: Berekening van het percentage hernieuwbare energie |  |  |  |  | 5% van de energievraag wordt opgewekt binnen het gebied |  |  | nee | 139
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 140
A: Het haalbaarheidsonderzoek |  |  | Haalbaarheidsonderzoek naar hernieuwbare energie |  |  |  | Energiespecialist | nee | 141
B: Bevestiging expertise energiespecialist voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 142
C: Visualisaties van de locaties van de potentiële hernieuwbare energiebronnen |  |  |  | Visualisaties van de locaties van energiebronnen aanleveren |  |  |  | nee | 143
D: Documentatie waaruit borging toe te passen hernieuwbare energietechnieken blijkt |  |  |  |  | Vaststellen energieplan |  |  | nee | 144
E: Berekening van het percentage hernieuwbare energie |  |  |  |  | 20% van de energievraag wordt opgewekt binnen het gebied |  |  | nee | 145
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 146
A: Het haalbaarheidsonderzoek |  |  | Haalbaarheidsonderzoek naar hernieuwbare energie |  |  |  | Energiespecialist | nee | 147
B: Bevestiging expertise energiespecialist voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 148
C: Visualisaties van de locaties van de potentiële hernieuwbare energiebronnen |  |  |  | Visualisaties van de locaties van energiebronnen aanleveren |  |  |  | nee | 149
D: Documentatie waaruit borging toe te passen hernieuwbare energietechnieken blijkt |  |  |  |  | Vaststellen energieplan |  |  | nee | 150
E: Berekening van het percentage hernieuwbare energie |  |  |  |  | 40% van de energievraag wordt opgewekt binnen het gebied |  |  | nee | 151
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 152
A: Het haalbaarheidsonderzoek |  |  | Haalbaarheidsonderzoek naar hernieuwbare energie |  |  |  | Energiespecialist | nee | 153
B: Bevestiging expertise energiespecialist voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 154
C: Visualisaties van de locaties van de potentiële hernieuwbare energiebronnen |  |  |  | Visualisaties van de locaties van energiebronnen aanleveren |  |  |  | nee | 155
D: Documentatie waaruit borging toe te passen hernieuwbare energietechnieken blijkt |  |  |  |  | Vaststellen energieplan |  |  | nee | 156
E: Berekening van het percentage hernieuwbare energie |  |  |  |  | 60% van de energievraag wordt opgewekt binnen het gebied |  |  | nee | 157
Criterium 5 | FALSE | [6 empty] | nee | 158
A: Het haalbaarheidsonderzoek |  |  | Haalbaarheidsonderzoek naar hernieuwbare energie |  |  |  | Energiespecialist | nee | 159
B: Bevestiging expertise energiespecialist voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 160
C: Visualisaties van de locaties van de potentiële hernieuwbare energiebronnen |  |  |  | Visualisaties van de locaties van energie bronnen aanleveren |  |  |  | nee | 161
D: Documentatie waaruit borging toe te passen hernieuwbare energietechnieken blijkt |  |  |  |  | Vaststellen energieplan |  |  | nee | 162
E: Berekening van het percentage hernieuwbare energie |  |  |  |  | 80% van de energievraag wordt opgewekt binnen het gebied |  |  | nee | 163
Criterium 6 | FALSE | [6 empty] | nee | 164
A: Het haalbaarheidsonderzoek |  |  | Haalbaarheidsonderzoek naar hernieuwbare energie |  |  |  | Energiespecialist | nee | 165
B: Bevestiging expertise energiespecialist voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek |  |  | Expertise bevestigen energiespecialist |  |  |  | Energiespecialist | nee | 166
C: Visualisaties van de locaties van de potentiële hernieuwbare energiebronnen |  |  |  | Visualisaties van de locaties van energie bronnen aanleveren |  |  |  | nee | 167
D: Documentatie waaruit borging toe te passen hernieuwbare energietechnieken blijkt |  |  |  |  | Vaststellen energieplan |  |  | nee | 168
E: Berekening van het percentage hernieuwbare energie |  |  |  |  | 100% van de energievraag wordt opgewekt binnen het gebied |  |  | nee | 169
BRO-4 Watergebruik | [7 empty] | nee | 170
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 171
A: Rapportage van de analyse ten behoeve van de doelstellingen |  |  |  | Rapportage en analyse watergebruik aanleveren |  |  | Waterschap en drinkwaterbedrijf | nee | 172
B: Documentatie of verklaring projectorganisatie of bevoegd gezag |  |  |  |  | Akkoord van de doelstellingen watergebruik aanleveren |  | Waterschap en drinkwaterbedrijf | nee | 173
C: Vastgestelde stukken met (beheers)maatregelen, zoals waterplan/ gebiedsbeheersplan of inspectierapport van al gerealiseerde maatregelen |  |  |  |  | Bewijs uitvoering plan watergebruik aanleveren |  |  | nee | 174
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 175
C: Vastgestelde stukken met (beheers)maatregelen, zoals waterplan/ gebiedsbeheersplan of inspectierapport van al gerealiseerde maatregelen |  |  |  |  | Bewijs uitvoering plan watergebruik aanleveren |  |  | nee | 176
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 177
A: Rapportage van de analyse ten behoeve van de doelstellingen |  |  |  | Rapportage en analyse watergebruik aanleveren |  |  | Waterschap en drinkwaterbedrijf | nee | 178
C: Vastgestelde stukken met (beheers)maatregelen, zoals waterplan/ gebiedsbeheersplan of inspectierapport van al gerealiseerde maatregelen |  |  |  |  | Bewijs uitvoering plan watergebruik aanleveren |  |  | nee | 179
BRO-5 Circulair materiaalgebruik | [7 empty] | nee | 180
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 181
A: Overzicht van alle relevante onderdelen in de openbare ruimte |  |  | Eerste inventarisatie bouwvolumes en soorten materialen | Overzicht van relevante bouwmaterialen in de openbare ruimte |  |  |  | nee | 182
B: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste hergebruikt materiaal |  |  |  |  | Berekening van het volume toegepaste hergebruikt materiaal aanleveren |  |  | nee | 183
C: Beleidsstukken voor beheer en onderhoud |  |  |  |  | Beleidstukken circulariteit aanleveren |  |  | nee | 184
D: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste circulair materiaal |  |  |  |  | Toon aan dat 20% van het gebruikte materiaal hergebruikt is |  |  | nee | 185
E: Grondstoffenpaspoort |  |  |  | Grondstofpaspoort bouwmaterialen uit de openbare ruimte maken | Relevante documentatie over circulairmateriaalgebruik aanleveren |  |  | nee | 186
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 187
A: Overzicht van alle relevante onderdelen in de openbare ruimte |  |  | Eerste inventarisatie bouwvolumes en soorten materialen | Overzicht van relevante bouwmaterialen in de openbare ruimte |  |  |  | nee | 188
B: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste hergebruikt materiaal |  |  |  |  | Berekening van het volume toegepaste hergebruikt materiaal aanleveren |  |  | nee | 189
C: Beleidsstukken voor beheer en onderhoud |  |  |  |  | Beleidstukken circulariteit aanleveren |  |  | nee | 190
D: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste circulair materiaal |  |  |  |  | 40% van het gebruikte materiaal is hergebruikt en 20% van het materiaal is circulair |  |  | nee | 191
E: Grondstoffenpaspoort |  |  |  | Grondstofpaspoort bouwmaterialen uit de openbare ruimte maken | Relevante documentatie over circulairmateriaalgebruik aanleveren |  |  | nee | 192
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 193
A: Overzicht van alle relevante onderdelen in de openbare ruimte |  |  | Eerste inventarisatie bouwvolumes en soorten materialen | Overzicht van relevante bouwmaterialen in de openbare ruimte |  |  |  | nee | 194
B: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste hergebruikt materiaal |  |  |  |  | Berekening van het volume toegepaste hergebruikt materiaal aanleveren |  |  | nee | 195
C: Beleidsstukken voor beheer en onderhoud |  |  |  |  | Beleidstukken circulariteit aanleveren |  |  | nee | 196
D: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste circulair materiaal |  |  |  |  | 60% van het gebruikte materiaal is hergebruikt en 40% van het materiaal is circulair |  |  | nee | 197
E: Grondstoffenpaspoort |  |  |  | Grondstofpaspoort bouwmaterialen uit de openbare ruimte maken | Relevante documentatie over circulairmateriaalgebruik aanleveren |  |  | nee | 198
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 199
A: Overzicht van alle relevante onderdelen in de openbare ruimte |  |  | Eerste inventarisatie bouwvolumes en soorten materialen | Overzicht van relevante bouwmaterialen in de openbare ruimte |  |  |  | nee | 200
B: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste hergebruikt materiaal |  |  |  |  | Berekening van het volume toegepaste hergebruikt materiaal aanleveren |  |  | nee | 201
C: Beleidsstukken voor beheer en onderhoud |  |  |  |  | Beleidstukken circulariteit aanleveren |  |  | nee | 202
D: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste circulair materiaal |  |  |  |  | 80% van het gebruikte materiaal is hergebruikt en 60% van het materiaal is circulair |  |  | nee | 203
E: Grondstoffenpaspoort |  |  |  | Grondstofpaspoort bouwmaterialen uit de openbare ruimte maken | Relevante documentatie over circulairmateriaalgebruik aanleveren |  |  | nee | 204
Criterium 5 | FALSE | [6 empty] | nee | 205
A: Overzicht van alle relevante onderdelen in de openbare ruimte |  |  | Eerste inventarisatie bouwvolumes en soorten materialen | Overzicht van relevante bouwmaterialen in de openbare ruimte |  |  |  | nee | 206
B: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste hergebruikt materiaal |  |  |  |  | Berekening van het volume toegepaste hergebruikt materiaal aanleveren |  |  | nee | 207
C: Beleidsstukken voor beheer en onderhoud |  |  |  |  | Beleidstukken circulariteit aanleveren |  |  | nee | 208
D: Berekening met onderbouwing van het volume toegepaste circulair materiaal |  |  |  |  | 80% van het gebruikte materiaal is hergebruikt en 80% van het materiaal is circulair |  |  | nee | 209
E: Grondstoffenpaspoort |  |  |  | Grondstofpaspoort bouwmaterialen uit de openbare ruimte maken | Relevante documentatie over circulairmateriaalgebruik aanleveren |  |  | nee | 210
BRO-6 Milieubelasting materialen | [7 empty] | nee | 211
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 212
A: Inventarisatie van de relevante toe te passen materialen/onderdelen in openbare ruimte |  |  |  |  | 20% van het volume van de bouwmaterialen is gebaseerd op een vergelijking van levenssyclusanalyses |  | Adviseur LCA | nee | 213
B: Beleidstukken van beheer en onderhoud indien relevant |  |  |  |  | Beleidstukken beheer en onderhoud aanleveren |  | Adviseur LCA | nee | 214
C: Verklaring en onderbouwing ervaring van persoon |  |  |  | Bewijs expertice expert aanleveren |  |  | Adviseur LCA | nee | 215
D: Documentatie waaruit blijkt dat materiaalkeuze is geborgd |  |  |  |  | Borging materiaalkeuze aanleveren |  |  | nee | 216
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 217
A: Inventarisatie van de relevante toe te passen materialen/onderdelen in openbare ruimte |  |  |  |  | 40% van het volume van de bouwmaterialen is gebaseerd op een vergelijking van levenssyclusanalyses |  | Adviseur LCA | nee | 218
B: Beleidstukken van beheer en onderhoud indien relevant |  |  |  |  | Beleidstukken beheer en onderhoud aanleveren |  | Adviseur LCA | nee | 219
C: Verklaring en onderbouwing ervaring van persoon |  |  |  | Bewijs expertice expert aanleveren |  |  | Adviseur LCA | nee | 220
D: Documentatie waaruit blijkt dat materiaalkeuze is geborgd |  |  |  |  | Borging materiaalkeuze aanleveren |  |  | nee | 221
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 222
A: Inventarisatie van de relevante toe te passen materialen/onderdelen in openbare ruimte |  |  |  |  | 60% van het volume van de bouwmaterialen is gebaseerd op een vergelijking van levenssyclusanalyses |  | Adviseur LCA | nee | 223
B: Beleidstukken van beheer en onderhoud indien relevant |  |  |  |  | Beleidstukken beheer en onderhoud aanleveren |  | Adviseur LCA | nee | 224
C: Verklaring en onderbouwing ervaring van persoon |  |  |  | Bewijs expertice expert aanleveren |  |  | Adviseur LCA | nee | 225
D: Documentatie waaruit blijkt dat materiaalkeuze is geborgd |  |  |  |  | Borging materiaalkeuze aanleveren |  |  | nee | 226
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 227
A: Inventarisatie van de relevante toe te passen materialen/onderdelen in openbare ruimte |  |  |  |  | 80% van het volume van de bouwmaterialen is gebaseerd op een vergelijking van levenssyclusanalyses |  | Adviseur LCA | nee | 228
B: Beleidstukken van beheer en onderhoud indien relevant |  |  |  |  | Beleidstukken beheer en onderhoud aanleveren |  | Adviseur LCA | nee | 229
C: Verklaring en onderbouwing ervaring van persoon |  |  |  | Bewijs expertice expert aanleveren |  |  | Adviseur LCA | nee | 230
D: Documentatie waaruit blijkt dat materiaalkeuze is geborgd |  |  |  |  | Borging materiaalkeuze aanleveren |  |  | nee | 231
BRO-7 Verantwoorde herkomst materialen | [7 empty] | nee | 232
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 233
A: Certificaten of inkoopbeleid waaruit blijkt dat er 100% verantwoord hout wordt ingekocht |  |  |  |  | Certificaat van hout aanleveren |  |  | nee | 234
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 235
B: Een inventarisatie van de materialen inclusief een berekening van de volumes |  |  |  |  | Inventaristatie met berekening volumes materialen aanleveren |  |  | nee | 236
C: Toon voor ieder type materiaal (excl. hout) aan hoe eisen over de verantwoorde herkomst zijn vastgelegd |  |  |  |  | 20% van de volume van het bouwmateriaal heeft een verantwoorde herkomst |  |  | nee | 237
D: Beheerplannen |  |  |  |  | Vastzetten in beheerplan zelfde eisen materialen bij renovatie |  |  | nee | 238
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 239
B: Een inventarisatie van de materialen inclusief een berekening van de volumes |  |  |  |  | Inventaristatie met berekening volumes materialen aanleveren |  |  | nee | 240
C: Toon voor ieder type materiaal (excl. hout) aan hoe eisen over de verantwoorde herkomst zijn vastgelegd |  |  |  |  | 50% van de volume van het bouwmateriaal heeft een verantwoorde herkomst bouwmateriaal aanleveren |  |  | nee | 241
D: Beheerplannen |  |  |  |  | Vastzetten in beheerplan zelfde eisen materialen bij renovatie |  |  | nee | 242
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 243
B: Een inventarisatie van de materialen inclusief een berekening van de volumes |  |  |  |  | Inventaristatie met berekening volumes materialen aanleveren |  |  | nee | 244
C: Toon voor ieder type materiaal (excl. hout) aan hoe eisen over de verantwoorde herkomst zijn vastgelegd |  |  |  |  | 80% van de volume van het bouwmateriaal heeft een verantwoorde herkomst |  |  | nee | 245
D: Beheerplannen |  |  |  |  | Vastzetten in beheerplan zelfde eisen materialen bij renovatie |  |  | nee | 246
BRO-8 Robuust ontwerpen | [7 empty] | nee | 247
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 248
A: Rapportage van inventarisatie en overzichtsdocument |  |  |  | Inventarisatie van alle kwetsbare terreininrichting aanleveren |  |  |  | nee | 249
B: Bewijs beschermende maatregelen voor kwetsbare terreininrichting |  |  |  |  | Maatregelen treffen voor kwetsbare terreininrichting |  |  | nee | 250
BRO-9 Lokale voedselproductie | [7 empty] | nee | 251
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 252
A: Analyse met daarin o.a. een plattegrond met de toepassingsmogelijkheden voor voedselproductie aangegeven |  |  |  | Voedselproductie mogelijkheden verkennen | Analyse mogelijkheden voedselproductie aanleveren |  | Onafhankelijke organisatie met kennis van lokale voedsel productie | nee | 253
B: Onderbouwing van expertise en ervaring van deskundige |  |  |  | Bewijs expertice expert aanleveren |  |  | Adviseur voedselprodcutie | nee | 254
C: O.a. ontwerp/beheerplan, contracten, samenwerkingsverbanden |  |  |  |  | Bewijs voor het realiseren van 40% van de mogelijke voedselproductie |  |  | nee | 255
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 256
C: O.a. ontwerp/beheerplan, contracten, samenwerkingsverbanden |  |  |  |  | Bewijs voor het realiseren van 80% van de mogelijke voedselproductie |  |  | nee | 257
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 258
D: Overeenkomst met de toekomstige exploitant/beheerder |  |  |  |  | Plan distributie geproduceerd voedsel aanleveren |  |  | nee | 259
E: Een kopie van het marketingsplan met een plan van aanpak hoe het marketingplan wordt geïmplementeerd |  |  |  |  | Marketingplan geproduceerd voedsel aanleveren |  |  | nee | 260
F: Voorbeelden van uitgevoerde promotie en berekende hoeveelheden lokaal geconsumeerd voedsel |  |  |  |  | Bewijs dat 50% van het geproduceerde voedsel lokaal kan worden geconsumeerd |  |  | nee | 261
BRO-10 Preventie en beheer van afvalstoffen | [7 empty] | nee | 262
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 263
A: Een inspectierapport van de voorzieningen voor de huidige afvalstromen, ontdoenings stortbewijzen van afvalinzamelaar/verwerker |  |  |  |  | Plan om afvalstromen tijdens te ontwikkeling te scheiden is geborgd |  |  | nee | 264
B: Een rapportage met onderbouwing van de voorzieningen, inclusief plankaart |  |  |  |  | Borging van voldoende afvalvoorzieiningen in de openbare ruimte |  |  | nee | 265
C: Plan van aanpak, vastgestelde afspraken met bedrijven |  |  |  |  | PvA aanleveren met afspraken over afvalscheiding van bedrijven |  | Bedrijven in het gebied | nee | 266
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 267
D: Een samenwerkingsovereenkomst tussen minimaal twee partijen in het gebied |  |  |  |  | Samenwerkingsovereenkomst hergebruik afval aanleveren |  |  | nee | 268
E: Documentatie waaruit de aanstelling van een reststromenmanager blijkt of blijkt dat die zal worden aangesteld |  |  |  | Bewijs aanstelling reststromen manager |  |  | Reststromenmanager | nee | 269
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 270
F: Gemeentelijke stukken waaruit blijkt dat DIFTAR van toepassing is of vastgestelde documenten of contracten waaruit blijkt dat het toegepast gaat worden |  |  |  |  | Bewijs aanleveren DIFTAR van toepassing voor bewoners |  | Gemeente | nee | 271
G: Overzicht afspraken per bedrijf |  |  |  |  | Overzicht afspraken afvalverwerking per bedrijf |  | Bedrijven in het gebied | nee | 272
H: Publiek beschikbare rapportage van de gemonitorde afvalstromen |  |  |  |  | Publiek beschikbare rapportage afvalstromen aanleveren |  |  | nee | 273
Ruimtelijke Ordening | [8 empty] | 274
RO-1 Bodemgesteldheid | [7 empty] | nee | 275
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 276
A: Overzicht of inventarisatie van de totale oppervlakte van het te realiseren en bestaande grondgebruik |  |  |  | Minstens 50% van gebruik grondoppervlak afstemmen op bodemgesteldheid |  |  | Aardwetenschapper, landschapsarchitect of geoloog | nee | 277
B: Onderbouwing waaruit afstemming op bodemgesteldheid blijkt |  |  |  | Situaties afstemmen op bodemgesteldheid (zie 1.2) |  |  |  | nee | 278
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 279
C: Waar relevant: rapport grondmechanisch onderzoek, funderingsadviezen, tekeningen van funderingen, plan kelderconstructies, advies WKO |  |  |  | Negatieve gevolgen op het grondwatersysteem voorkomen |  |  |  | nee | 280
RO-2 Landgebruik | [7 empty] | nee | 281
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 282
A: Een kaart/plattegrond met daarin aangegeven de delen die braakliggend zijn of bebouwd maar leegstaand/ongebruikt |  | Ontwikkeling vindt plaats op 50% braakliggend en/of ongebruikt bebouwd terrein | [5 empty] | nee | 283
B: Een inspectierapport |  | Inspectie uitvoeren op bouwterrein | [5 empty] | nee | 284
C: Percentage braakliggend en/of ongebruikt/leegstaand bebouwd terrein |  |  |  | Percentage van braakliggend en/of ongebruikt bebouwd terrein vastleggen |  |  |  | nee | 285
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 286
A: Een kaart/plattegrond met daarin aangegeven de delen die braakliggend zijn of bebouwd maar leegstaand/ongebruikt |  | Ontwikkeling vindt plaats op 70% braakliggend en/of ongebruikt bebouwd terrein | [5 empty] | nee | 287
B: Een inspectierapport |  | Inspectie uitvoeren op bouwterrein | [5 empty] | nee | 288
C: Percentage braakliggend en/of ongebruikt/leegstaand bebouwd terrein |  |  |  | Percentage van braakliggend en/of ongebruikt bebouwd terrein vastleggen |  |  |  | nee | 289
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 290
A: Een kaart/plattegrond met daarin aangegeven de delen die braakliggend zijn of bebouwd maar leegstaand/ongebruikt |  | Ontwikkeling vindt plaats op 90% braakliggend en/of ongebruikt bebouwd terrein | [5 empty] | nee | 291
B: Een inspectierapport |  | Inspectie uitvoeren op bouwterrein | [5 empty] | nee | 292
C: Percentage braakliggend en/of ongebruikt/leegstaand bebouwd terrein |  |  |  | Percentage van braakliggend en/of ongebruikt bebouwd terrein vastleggen |  |  |  | nee | 293
RO-3 Verontreinigde bodem | [7 empty] | nee | 294
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 295
A: Bodemonderzoek, inventarisatie |  |  | Inventarisatie van 'gevallen van ernstige bodemverontreiniging' maken |  |  |  | Deskundige bodem | nee | 296
B; Programma van Eisen en/of Saneringsplan en/of plan van aanpak en/of nazorgplan met indien relevant wbb-beschikking |  |  |  |  | Functiegericht saneren of IBC-saneren |  |  | nee | 297
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 298
A: Bodemonderzoek, inventarisatie |  |  | Inventarisatie van 'gevallen van ernstige bodemverontreiniging' maken |  |  |  |  | nee | 299
B: Programma van Eisen en/of Saneringsplan en/of plan van aanpak en/of nazorgplan met indien relevant wbb-beschikking |  |  |  |  | Kosten-effectief saneren of multifunctioneel saneren en duurzaamheid als maatgevend criterium |  |  | nee | 300
RO-4 Hergebruik bestaande werken | [7 empty] | nee | 301
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 302
A: Een overzichtskaart met aanvullende onderbouwing |  |  |  | Overzichtskaart en onderbouwing huidige situatie en situatie na (her)ontwikkeling |  |  |  | nee | 303
B: De berekening van percentage van bestaande werken dat wordt hergebruikt, met toelichting |  |  |  | Minimaal 20% van bestaande werken wordt hergebruikt |  |  |  | nee | 304
C: Borging in stedenbouwkundigplan, bouwaanvraag of contract met ontwikkelaar |  |  |  | Berekening borgen |  |  |  | nee | 305
D: Promotie via online media |  |  |  |  | Cases van het proces en project online promoten |  |  | nee | 306
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 307
A: Een overzichtskaart met aanvullende onderbouwing |  |  |  | Overzichtskaart en onderbouwing huidige situatie en situatie na (her)ontwikkeling |  |  |  | nee | 308
B: De berekening van percentage van bestaande werken dat wordt hergebruikt, met toelichting |  |  |  | Minimaal 40% van bestaande werken wordt hergebruikt |  |  |  | nee | 309
C: Borging in stedenbouwkundigplan, bouwaanvraag of contract met ontwikkelaar |  |  |  | Berekening borgen |  |  |  | nee | 310
D: Promotie via online media |  |  |  |  | Cases van het proces en project online promoten |  |  | nee | 311
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 312
A: Een overzichtskaart met aanvullende onderbouwing |  |  |  | Overzichtskaart en onderbouwing huidige situatie en situatie na (her)ontwikkeling |  |  |  | nee | 313
B: De berekening van percentage van bestaande werken dat wordt hergebruikt, met toelichting |  |  |  | Minimaal 60% van bestaande werken wordt hergebruikt |  |  |  | nee | 314
C: Borging in stedenbouwkundigplan, bouwaanvraag of contract met ontwikkelaar |  |  |  | Berekening borgen |  |  |  | nee | 315
D: Promotie via online media |  |  |  |  | Cases van het proces en project online promoten |  |  | nee | 316
RO-5 Cultureel erfgoed | [7 empty] | nee | 317
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 318
A: Cultuur-historische verkenning opgesteld door een bevoegde/erkende instantie |  |  | Cultuur-historische waarden in beeld brengen met projectbrede strategie |  |  |  | Bevoegde / Erkende instantie | nee | 319
B: Strategisch plan |  |  |  | Plan met maatregelen om cultuurhistorische waarden te beschermen |  |  |  | nee | 320
C: Rapportage met maatregelen |  |  |  |  | Rapportage van maatregelen om cultuurhistorische waarden te beschermen |  |  | nee | 321
D: Vastgestelde gebiedsvisie, getekende samenwerkingsovereenkomst of contract |  |  |  |  | Maatregelen vastleggen in document waaruit blijkt dat ze worden uitgevoerd |  | Gemeente / Toekomstig beheerder | nee | 322
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 323
E: Verklaring of advies van een bevoegde/erkende instantie |  |  |  |  | Toegang tot cultuur-historische waarden neemt toe bij gebiedsontwikkeling |  | Erkende instantie | nee | 324
F: Wijze van publicatie |  |  |  |  | Toegang tot cultuur-historische waarden neemt toe bij gebiedsontwikkeling |  |  | nee | 325
G: Onderbouwde borging of bewijs van realisatie van de maatregelen |  |  |  |  | Maatregelen om de cultuur-historische waarden toe te laten nemen |  |  | nee | 326
RO-6 Aardkundige waarden | [7 empty] | nee | 327
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 328
A: Onderzoeksrapportage opgesteld door aardwetenschapper, landschapsarchitect of geoloog |  |  | Onderzoek naar boven- en ondergrondse aardkundige waarden |  |  |  | Aardwetenschapper, landschapsarchitect of geoloog | nee | 329
B: Bewijs van doorvoering voorgestelde maatregelen uit het onderzoek |  |  |  | Voorgestelde maatregelen uit het onderzoek doorvoeren |  |  |  | nee | 330
RO-7 Ecologische waarden | [7 empty] | nee | 331
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 332
A: Natuurrapportage opgesteld door erkend ecoloog |  |  | Natuurraportage opstellen |  |  |  | Erkend ecoloog | nee | 333
B: Werkprotocol, mitigatie en/of compensatieplan |  |  | Maatregelen om biodiversiteit en ecologische waarde en functie te behouden |  |  |  |  | nee | 334
C: Ontwerp/beheerplan aangevuld met bewijs waaruit blijkt dat vereiste maatregelen zijn opgenomen in ontwerp/bestek/de verdere uitwerking |  |  |  | Maatregelen opnemen in ontwerp |  |  | Erkend ecoloog | nee | 335
D: Schriftelijke toezegging dat de vereiste maatregelen zullen worden uitgevoerd |  |  | Maatregelen vastleggen op basis van natuurraportage |  |  |  |  | nee | 336
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 337
A: Natuurrapportage opgesteld door erkend ecoloog |  |  | Natuurraportage opstellen |  |  |  | Erkend ecoloog | nee | 338
C: Ontwerp/beheerplan aangevuld met bewijs waaruit blijkt dat vereiste maatregelen zijn opgenomen in ontwerp/bestek/de verdere uitwerking |  |  |  | Maatregelen om biodiversiteit en ecologische waarde en functie te vergroten |  |  |  | nee | 339
D: Schriftelijke toezegging dat de vereiste maatregelen zullen worden uitgevoerd |  |  | Maatregelen vastleggen op basis van natuurraportage |  |  |  |  | nee | 340
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 341
A: Natuurrapportage opgesteld door erkend ecoloog |  |  | Natuurraportage opstellen |  |  |  | Erkend ecoloog | nee | 342
C: Ontwerp/beheerplan aangevuld met bewijs waaruit blijkt dat vereiste maatregelen zijn opgenomen in ontwerp/bestek/de verdere uitwerking |  |  |  | Biodiversiteit en ecologische waarden en functie onderdeel van langjarig beheer |  |  |  | nee | 343
E: Beheerplan |  |  |  | Beheerplan opstellen |  |  | Erkend ecoloog | nee | 344
F: Bewijs dat het beheer uitgevoerd wordt of zal worden conform het beheerplan |  |  |  | Uitvoering beheerplan sluit aan bij lokaal en nationaal beleid |  |  |  | nee | 345
G: Bewijs dat middelen zijn vrijgemaakt |  |  |  | Er zijn voldoende middelen om beheerplan uit te voeren |  |  |  | nee | 346
RO-8 Intensief ruimtegebruik | [7 empty] | nee | 347
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 348
A: Plankaart met het oppervlak van het gebied in m2 |  |  |  |  | Plankaart met totaal aantal m2 BVO |  |  | nee | 349
B: Berekening van het totale aantal m2 BVO aan bebouwing op basis van plattegronden en aantal bouwlagen van de bebouwing |  |  |  |  | Berekening van het totaal aantal m2 BVO aan bebouwing binnen gebied |  |  | nee | 350
C: Werkprotocol, mitigatie en/of compensatieplan |  |  |  |  | FSI wordt groter dan 1,3 |  |  | nee | 351
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 352
A: Plankaart met het oppervlak van het gebied in m2 |  |  |  |  | Plankaart met totaal aantal m2 BVO |  |  | nee | 353
B: Berekening van het totale aantal m2 BVO aan bebouwing op basis van plattegronden en aantal bouwlagen van de bebouwing |  |  |  |  | Berekening van het totaal aantal m2 BVO aan bebouwing binnen gebied |  |  | nee | 354
C: Werkprotocol, mitigatie en/of compensatieplan |  |  |  |  | FSI wordt groter dan 1,8 |  |  | nee | 355
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 356
A: Plankaart met het oppervlak van het gebied in m2 |  |  |  |  | Plankaart met totaal aantal m2 BVO |  |  | nee | 357
B: Berekening van het totale aantal m2 BVO aan bebouwing op basis van plattegronden en aantal bouwlagen van de bebouwing |  |  |  |  | Berekening van het totaal aantal m2 BVO aan bebouwing binnen gebied |  |  | nee | 358
C: Werkprotocol, mitigatie en/of compensatieplan |  |  |  |  | FSI wordt groter dan 2,3 |  |  | nee | 359
RO-9 Ondergrondse infrastructuur | [7 empty] | nee | 360
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 361
A: Zie bewijslast MAN-2 |  |  | Paticipatie op trede 3 van de participatieladder |  |  |  |  | nee | 362
B: Inventarisatie van behoeften, eisen en mogelijkheden van relevante stakeholders |  |  | Stakeholders geven behoeften, eisen en mogelijkheden aan |  |  |  | Stakeholders | nee | 363
C: Rapportage of inventarisatie |  |  |  | Inventarisatie van huidige en toekomstige ondergrondse infrastructuur |  |  |  | nee | 364
D: Een ondertekende visie en bijbehorend ontwerp voor de ondergrondse infrastructuur |  |  |  | Integraal ontwerp ondergrondse infrastructuur |  |  |  | nee | 365
E: Verklaring van de gemeente met dat de visie wordt voldaan aan de 6 gestelde eisen |  |  | Integraal ontwerp voldoet aan 6 gestelde eisen |  |  |  | Gemeente | nee | 366
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 367
F: Een kaart met daarop aangegeven alle elementen van de ondergrondse infrastructuur volgens BRO |  |  |  | Locatie van alle elementen van ondergrondse infrastructuur vaststellen |  |  | WIBON | nee | 368
RO-10 Duurzaamheidsprestatie gebouwen | [7 empty] | nee | 369
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 370
A: Ingevulde DGBC rekentool met toelichting |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatieberekening van gebouwen resulteert in 1 punt |  |  | nee | 371
B: Certificaten van bestaande gebouwen of preassessment/ontwerpcertificaat van nog te realiseren gebouwen |  |  |  |  | Met bestaande duurzaamheidskenmerken duurzaamheidsprestatie aantonen |  |  | nee | 372
C: Programma van Eisen, contracten of beleidsstukken ten aanzien van de nog niet gerealiseerde gebouwen |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatie aantonen van nog te realiseren gebouwen |  |  | nee | 373
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 374
A: Ingevulde DGBC rekentool met toelichting |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatieberekening van gebouwen resulteert in 2 punten |  |  | nee | 375
B: Certificaten van bestaande gebouwen of preassessment/ontwerpcertificaat van nog te realiseren gebouwen |  |  |  |  | Met bestaande duurzaamheidskenmerken duurzaamheidsprestatie aantonen |  |  | nee | 376
C: Programma van Eisen, contracten of beleidsstukken ten aanzien van de nog niet gerealiseerde gebouwen |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatie aantonen van nog te realiseren gebouwen |  |  | nee | 377
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 378
A: Ingevulde DGBC rekentool met toelichting |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatieberekening van gebouwen resulteert in 3 punten |  |  | nee | 379
B: Certificaten van bestaande gebouwen of preassessment/ontwerpcertificaat van nog te realiseren gebouwen |  |  |  |  | Met bestaande duurzaamheidskenmerken duurzaamheidsprestatie aantonen |  |  | nee | 380
C: Programma van Eisen, contracten of beleidsstukken ten aanzien van de nog niet gerealiseerde gebouwen |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatie aantonen van nog te realiseren gebouwen |  |  | nee | 381
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 382
A: Ingevulde DGBC rekentool met toelichting |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatieberekening van gebouwen resulteert in 4 punten |  |  | nee | 383
B: Certificaten van bestaande gebouwen of preassessment/ontwerpcertificaat van nog te realiseren gebouwen |  |  |  |  | Met bestaande duurzaamheidskenmerken duurzaamheidsprestatie aantonen |  |  | nee | 384
C: Programma van Eisen, contracten of beleidsstukken ten aanzien van de nog niet gerealiseerde gebouwen |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatie aantonen van nog te realiseren gebouwen |  |  | nee | 385
Crterium 5 | FALSE | [6 empty] | nee | 386
A: Ingevulde DGBC rekentool met toelichting |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatieberekening van gebouwen resulteert in 5 punten |  |  | nee | 387
B: Certificaten van bestaande gebouwen of preassessment/ontwerpcertificaat van nog te realiseren gebouwen |  |  |  |  | Met bestaande duurzaamheidskenmerken duurzaamheidsprestatie aantonen |  |  | nee | 388
C: Programma van Eisen, contracten of beleidsstukken ten aanzien van de nog niet gerealiseerde gebouwen |  |  |  |  | Duurzaamheidsprestatie aantonen van nog te realiseren gebouwen |  |  | nee | 389
RO-11 Overstromingsrisico | [7 empty] | nee | 390
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 391
A: Documentatie waaruit het overstromingsrisico voor het gebied blijkt |  |  | Kans op overstroming na gebiedsontwikkeling |  |  |  | Specialist / Waterbeheerder | nee | 392
B: Kwalificaties adviseur of gegevens waterbeheerder |  |  | Bewijs expertise specialist of gegevens waterbeheerder aangeven |  |  |  | Specialist / Waterbeheerder | nee | 393
C: Plantekeningen of ontwerpplan waarin vereiste maatregelen zijn opgenomen |  |  |  |  | Het gebied is overstromingsrobuust ingericht |  |  | nee | 394
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 395
C: Plantekeningen of ontwerpplan waarin vereiste maatregelen zijn opgenomen |  |  |  |  | Maatregelen om gebied overstromingsrobuust in te richten |  |  | nee | 396
D: Inventarisatie rapport |  |  | Inventarisatie impact klimaatverandering op de kans op overstroming |  |  |  |  | nee | 397
RO-12 Extreme neerslag | [7 empty] | nee | 398
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 399
A: Inventarisatie die aan de criteria voldoet |  |  | Inventarisatie robuustheid schade door extreme neerslag |  |  |  | Gekwalificeerde expert | nee | 400
B: Onderbouwing kennis en ervaring persoon/organisatie die de inventarisatie heeft uitgevoerd |  |  | Kennis en ervaring van de gekwalificeerde expert |  |  |  |  | nee | 401
C: Inspectierapport met bewijs gerealiseerde maatregelen of bewijs waar realisatie van maatregelen in is geborgd |  |  |  |  | Vitale en kwetsbare functies matig robuust |  |  | nee | 402
D: Vastlegging en goedkeuring maatregelen waterrobuustheid |  |  |  | Maatregelen waterrobuustheid binnen vijf jaar vastleggen |  |  |  | nee | 403
E: Onderhoudsplan |  |  |  |  | Onderhoud en effectiviteit van maatregelen in beheer- en onderhoudsplan |  |  | nee | 404
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 405
C: Inspectierapport met bewijs gerealiseerde maatregelen of bewijs waar realisatie van maatregelen in is geborgd |  |  |  |  | Vastgoed en infrastructuur matig robuust en vitale en kwetsbare functies gemiddeld robuust |  |  | nee | 406
D: Vastlegging en goedkeuring maatregelen waterrobuustheid |  |  |  | Maatregelen waterrobuustheid binnen vijf jaar vastleggen |  |  |  | nee | 407
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 408
C: Inspectierapport met bewijs gerealiseerde maatregelen of bewijs waar realisatie van maatregelen in is geborgd |  |  |  |  | Vastgoed en infrastructuur gemiddeld robuust en vitale en kwetsbare functies zeer robuust |  |  | nee | 409
D: Vastlegging en goedkeuring maatregelen waterrobuustheid |  |  |  | Maatregelen waterrobuustheid binnen vijf jaar vastleggen |  |  |  | nee | 410
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 411
C: Inspectierapport met bewijs gerealiseerde maatregelen of bewijs waar realisatie van maatregelen in is geborgd |  |  |  |  | Vastgoed en infrastructuur zeer robuust en vitale en kwetsbare functies extreem robuust |  |  | nee | 412
D: Vastlegging en goedkeuring maatregelen waterrobuustheid |  |  |  | Maatregelen waterrobuustheid binnen vijf jaar vastleggen |  |  |  | nee | 413
F: Onderbouwing uitgangspunten en maatregelen |  |  |  |  | Maatregelen tegen systeem en maatschappelijke ontwrichting |  |  | nee | 414
RO-13 Mobiliteit | [7 empty] | nee | 415
Verplichte eis |  |  | Inventarisatie voor de aspecten van het mobiliteitsplan | Mobiliteitsplan opstellen |  |  | Verkeerskundige | nee | 416
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 417
A: Door gemeente vastgestelde plankaart of plankaart uit vastgestelde gebiedsvisie op schaal met alle OV-haltes met afstanden |  |  |  | Bus/trein/tram/metro halte binnen 1.000 m van elke hoofdentree |  |  |  | nee | 418
B: Overzicht van de OV-diensten |  |  |  | OV heeft frequentie van 30 minuten binnen spits en 60 minuten buiten spits |  |  |  | nee | 419
C: Ontwerpplan, plattegrond en/of fotomateriaal |  |  |  | Afstand is gemeten als loopafstand via veilige route |  |  |  | nee | 420
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 421
D: Door gemeente vastgestelde plankaart of plankaart uit vastgestelde gebiedsvisie op schaal met alle voorzieningen en de afstanden vanaf de hoofdentree van alle gebouwen tot deze voorzieningen |  |  |  | Minimaal drie van de genoemde voorzieningen binnen 500 m aanwezig |  |  |  | nee | 422
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 423
E: Kaart of luchtfoto met aanwezige langzaam verkeersroutes van en naar het gebied en de voorgestelde ontwikkeling |  |  |  | Inventarisatie aanwezige langzaam verkeersroutes van en naar gebied |  |  |  | nee | 424
F: Inrichtingsplan of beeldkwaliteitsplan |  |  |  | Routes zijn aantrekkelijk ingericht en voldoen aan benoemde aspecten |  |  |  | nee | 425
G: Rapportage met berekening, ontwerptekeningen en locaties op kaart |  |  |  | Met kengetallen onderbouwde berekening benodigde stallingplaatsen fietsen |  |  |  | nee | 426
H: Omschrijving aan welke aspecten wordt voldaan |  |  |  |  | Minstens 50% van stallingsplaatsen voldoet aan benoemde aspecten |  |  | nee | 427
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 428
I: Onderbouwing borging of bewijs realisatie laadmogelijkheden en berekening percentage |  |  |  |  | Mogelijkheden voor elektrisch vervoer / duurzame vervoersmiddelen |  | Gemeente | nee | 429
J: Beschrijving aan welke aspecten wordt voldaan met door gemeente en projectorganisatie ondertekende intentieovereenkomst |  |  |  |  | Ten minste twee van de genoemde aspecten worden gerealiseerd |  | Gemeente | nee | 430
K: Plankaart op schaal met alle faciliteiten voor het delen van mobiliteiten |  |  |  | Maatregelen of samenwerkingen voor het delen van mobiliteit |  |  |  | nee | 431
L: Berekeningen/onderbouwing door verkeersdeskundige met voor de te realiseren faciliteiten de beoogde reductie van CO2 productie |  |  |  | Beoogde reductie van CO2 productie door het delen van mobiliteit |  |  | Verkeerskundige | nee | 432
Criterium 5 | FALSE | [6 empty] | nee | 433
M: Integraal mobiliteitsplan |  |  |  | Integraal mobiliteitsplan opstellen |  |  |  | nee | 434
N: Bewijs dat het mobiliteitsplan binnen het gemeentelijk beleid past of instemming van gemeente |  |  |  |  | Goedkeuring mobiliteitsplan gemeente |  | Gemeente | nee | 435
O: Verkeersrapportage en intensiteitsberekeningen die het effect van de ontwikkeling toont |  |  |  | Omliggende verkeersstructuren worden niet overmatig belast |  |  | Verkeerskundige | nee | 436
P: Schriftelijk akkoord van de gemeente en indien van toepassing de betreffende stukken uit grondexploitatie |  |  |  |  | Goedkeuring gemeente |  | Gemeente | nee | 437
Welzijn & Welvaart | [8 empty] | 438
WEL-1 Leefbaarheid en veiligheidsbeleving | [7 empty] | nee | 439
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 440
A: Rapportage en/of plannen met de beoogde thema's |  |  |  | Er is sprake van 'goede' leefbaarheid en veiligheidsbeleving |  |  |  | nee | 441
B: Een concreet plan voor het behalen van relevante maatregelen of initiatieven |  |  |  | Per thema specifieke maatregelen en initiatieven aangeven |  |  |  | nee | 442
C: Beschrijving van de te verwachte resultaten, wijze van uitvoering, planning, etc. |  |  |  | Per maatregel aangeven op welke wijze, wanneer en welk resultaat wordt behaald |  |  |  | nee | 443
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 444
A: Rapportage en/of plannen met de beoogde thema's |  |  |  | Er is sprake van 'uitstekende' leefbaarheid en veiligheidsbeleving |  |  |  | nee | 445
B: Een concreet plan voor het behalen van relevante maatregelen of initiatieven |  |  |  | Per thema specifieke maatregelen en initiatieven aangeven |  |  |  | nee | 446
C: Beschrijving van de te verwachte resultaten, wijze van uitvoering, planning, etc. |  |  |  | Per maatregel aangeven op welke wijze, wanneer en welk resultaat wordt behaald |  |  |  | nee | 447
WEL-2 Sociale Cohesie | [7 empty] | nee | 448
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 449
A: Analyse problematiek rondom sociale cohesie |  |  |  | Analyse sociale cohesie voor huidige situatie en situatie na ontwikkeling |  |  |  | nee | 450
B: Onderbouwing deskundige instantie of goedkeuring gemeente |  |  |  | Analyse opgesteld door onafhankelijke deskundige of akkoord gemeente |  |  | Deskundige instantie / Gemeente | nee | 451
C: Inspectierapportage met daarin de gerealiseerde maatregelen |  |  |  | Minstens 4 maatregelen realiseren uit Maatregelenlijst Sociale Cohesie |  |  |  | nee | 452
D: Bij nog te realiseren maatregelen: PvA, organisatieplan, budgettering, afstemming en intentieverklaring gemeente |  |  |  |  | Minstens 4 maatregelen realiseren uit Maatregelenlijst Sociale Cohesie |  |  | nee | 453
E: Gerealiseerde maatregelen: bewijs van realisatie |  |  |  |  | Bewijs van realisatie maatregelen ter bevordering van sociale cohesie |  |  | nee | 454
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 455
A: Analyse problematiek rondom sociale cohesie |  |  |  | Analyse sociale cohesie voor huidige situatie en situatie na ontwikkeling |  |  |  | nee | 456
C: Inspectierapportage met daarin de gerealiseerde maatregelen |  |  |  | Minstens 8 maatregelen realiseren uit Maatregelenlijst Sociale Cohesie |  |  |  | nee | 457
D: Bij nog te realiseren maatregelen: PvA, organisatieplan, budgettering, afstemming en intentieverklaring gemeente |  |  |  |  | Minstens 8 maatregelen realiseren uit Maatregelenlijst Sociale Cohesie |  |  | nee | 458
E: Gerealiseerde maatregelen: bewijs van realisatie |  |  |  |  | Bewijs van realisatie maatregelen ter bevordering van sociale cohesie |  |  | nee | 459
WEL-3 Omgevingsbeleving | [7 empty] | nee | 460
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 461
A: Analyse omgevingsbeleving met onderbouwing kennis en ervaring opsteller |  |  |  |  | Onafhankelijke persoon of organisatie voert analyse omgevingsbeleving uit |  | Onafhankelijke organisatie of persoon | nee | 462
B: Resultaat omgevingsbeleving |  |  |  | SWOT-analyse uitvoeren | De omgevingsbeleving wordt gemiddeld hoger beoordeeld dan neutraal (> 3) |  |  | nee | 463
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 464
A: Analyse omgevingsbeleving met onderbouwing kennis en ervaring opsteller |  |  |  |  | Onafhankelijke persoon of organisatie voert analyse omgevingsbeleving uit |  |  | nee | 465
B: Resultaat omgevingsbeleving |  |  |  | SWOT-analyse uitvoeren | De omgevingsbeleving wordt gemiddeld hoger beoordeeld dan prettig (> 4) |  |  | nee | 466
WEL-4 Regionale vitaliteit | [7 empty] | nee | 467
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 468
A: Rapportage van analyse en onderbouwing kennis en ervaring van uitvoerende |  |  |  | Bestaande economische activiteit onderzoeken | Analyse behoeften en kansen binnen gebied en manier waarop regionale vitaliteit wordt verbeterd |  |  | nee | 469
B: Berekende effecten van de werkgelegenheid |  |  |  |  | Ontwikkeling heeft een netto positief effect op de werkgelegenheid |  |  | nee | 470
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 471
C: Documentatie van drie functionerende verbanden incl. betrokken partijen en locatie t.o.v. het gebied |  |  |  |  | Gebruikers gebruiken producten, processen en/of diensten van regionale bedrijven |  |  | nee | 472
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 473
D: Onderbouwing van borging of bewijs van realisatie aanpakken infrastructurele knelpunten |  |  |  |  | Infrastructurele knelpunten worden aangepakt |  |  | nee | 474
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 475
A: Rapportage van analyse en onderbouwing kennis en ervaring van uitvoerende |  |  |  |  | Ontwikkeling leidt tot een groter bereik / uitbreiding voorzieningenniveau |  |  | nee | 476
Criterium 5 | FALSE | [6 empty] | nee | 477
E: Documentatie uitgevoerde activiteiten waaruit publiek/maatschappelijke ondersteuning blijkt |  |  |  |  | Minimaal 3 uitgevoerde activiteiten ondersteunen publiek/maatschappelijk domein |  |  | nee | 478
WEL-5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en wonen | [7 empty] | nee | 479
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 480
A: Documentatie per individueel bedrijf waaruit MVO blijkt |  |  |  |  | Minimaal 25% van aanwezige bedrijven na ontwikkeling is actief bezig met MVO |  |  | nee | 481
B: Formele documentatie waaruit de eis voor MVO beleid blijkt bij het afnemen van grond |  |  |  |  | Eis voor MVO beleid van minimaal 25% bij het afnemen van grond |  |  | nee | 482
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 483
A: Documentatie per individueel bedrijf waaruit MVO blijkt |  |  |  |  | Minimaal 50% van aanwezige bedrijven na ontwikkeling is actief bezig met MVO |  |  | nee | 484
B: Formele documentatie waaruit de eis voor MVO beleid blijkt bij het afnemen van grond |  |  |  |  | Eis voor MVO beleid van minimaal 25% bij het afnemen van grond |  |  | nee | 485
C: Bewijs dat bewoners collectieven duurzame activiteiten organiseren |  |  |  |  | Bewoners zijn verenigd in een collectief die duurzame activiteiten organiseren |  | Bewoners | nee | 486
D: Door gebiedsorganisatie vastgesteld plan van aanpak incl. budgettering |  |  |  |  | Plan van aanpak opgesteld door gebiedsorganisatie |  | Gebiedsorganisatie | nee | 487
Gebiedsklimaat | [8 empty] | 488
KLI-1 Thermisch buitenklimaat | [7 empty] | nee | 489
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 490
A: Plantekeningen van dakoppervlak, voetgangersgebieden, etc. en maatregelen |  |  |  | Thermisch klimaat meenemen in het VO | Plantekeningen van het ontwerp aanleveren |  |  | nee | 491
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 492
B: Plantekeningen met daarop groenvoorzieningen en onderbouwing van schaduwwerking |  |  |  | Thermisch klimaat meenemen in het VO | Plantekeningen van het ontwerp aanleveren |  |  | nee | 493
KLI-2 Windklimaat | [7 empty] | nee | 494
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 495
A: Stedenbouwkundigplan met alle bouwhoogtes |  |  |  |  | Het stedenbouwkundigplan aanleveren met bouwhoogtes |  |  | nee | 496
B: Windhinderonderzoek van plangebied en aangrenzende omgeving |  |  |  |  | Wind onderzoek uitvoeren met classificatie 'matig' |  |  | nee | 497
C: Windhinderonderzoek van plangebied en aangrenzende omgeving |  |  |  |  | Wind onderzoek uitvoeren classificatie 'matig' |  |  | nee | 498
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 499
A: Stedenbouwkundigplan met alle bouwhoogtes |  |  |  |  | Het stedenbouwkundigplan aanleveren met bouwhoogtes |  |  | nee | 500
B: Windhinderonderzoek van plangebied en aangrenzende omgeving |  |  |  |  | Wind onderzoek uitvoeren classificatie 'goed' |  |  | nee | 501
C: Windhinderonderzoek van plangebied en aangrenzende omgeving |  |  |  |  | Wind onderzoek uitvoeren classificatie 'goed' |  |  | nee | 502
KLI-3 Luchtkwaliteit | [7 empty] | nee | 503
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 504
A: Afbeelding van de GCN kaart |  |  | De meest actuele GCN kaart met een GES score van minimaal 3 |  |  |  |  | nee | 505
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 506
A: Afbeelding van de GCN kaart |  |  | De meest actuele GCN kaart met een GES score van minimaal 4 |  |  |  |  | nee | 507
B: Inspectierapport met gerealiseerde maatregelen of vastgestelde documentatie, contractstukken realisatie maatregelen |  |  |  |  | Een inspectie rapport met luchtkwaliteitsmaatregelen aanleveren |  |  | nee | 508
C: Beoordeling en/of berekening luchtkwaliteit waaruit verbetering blijkt |  |  |  |  | De luchtkwaliteitsmaatregelen laten beoordelen |  |  | nee | 509
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 510
A: Afbeelding van de GCN kaart |  |  | De meest actuele GCN kaart met een GES score van minimaal 3 |  |  |  |  | nee | 511
B: Inspectierapport met gerealiseerde maatregelen of vastgestelde documentatie, contractstukken realisatie maatregelen |  |  |  |  | De luchtkwaliteitsmaatregelen voor de omgeving aanleveren |  |  | nee | 512
C: Beoordeling en/of berekening luchtkwaliteit waaruit verbetering blijkt |  |  |  |  | De luchtkwaliteitsmaatregelen laten beoordelen |  |  | nee | 513
KLI-4 Waterkwaliteit | [7 empty] | nee | 514
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 515
A: Watertoets en document met afspraken en/of ambitieniveaus waterkwaliteit |  |  | Start opstellen watertoets |  | Watertoets aanleveren |  |  | nee | 516
B: Onderbouwing uitblijven negatieve effecten |  |  | Start opstellen watertoets |  | Watertoets aanleveren die voldoet aan bepaalde eisen |  |  | nee | 517
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 518
C: Document potenties rondom waterkwaliteit, lijst van kansrijke maatregelen en/of document vastgelegde maatregelen |  |  | Start opstellen watertoets |  | Inventarisatie rapport waterkwaliteit aanleveren |  | Professional van een Waterschap | nee | 519
D: Bewijs van borging uitvoeren maatregelen of bewijs van uitgevoerde maatregelen |  |  | Start opstellen watertoets |  | Bewijs van voldoende maatregelen voor de waterkwaliteit |  |  | nee | 520
E: Onderbouwing kennis en ervaring specialist waterkwaliteit |  |  | Start opstellen watertoets |  | Onderbouwing van de ervaring van de specialist |  | Specialist waterkwaliteit | nee | 521
F: Verklaring door specialist waterkwaliteit over getroffen maatregelen |  |  | Start opstellen watertoets |  | Verklaring van de specialist dat er voldoende maatregelen zijn |  | Specialist waterkwaliteit | nee | 522
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 523
G: Bewijs van borging in uitvoering en beheer van gebiedsontwikkeling en/of verslag met voortgang/resultaten van uitvoering en beheer |  |  | Start opstellen watertoets |  | Bewijs aanleveren van de borging van de plannen in het beheerplan |  |  | nee | 524
H: Beheerplan |  |  | Start opstellen watertoets |  | In het beheerplan worden langdurige kwaliteitseisen verwerkt |  |  | nee | 525
KLI-5 Bodemkwaliteit | [7 empty] | nee | 526
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 527
A: Bodemkwaliteitskaart of bodemonderzoek |  |  | De bodemkwaliteitsklasse laten vaststellen door een specialist |  |  |  | Bodemspecialist | nee | 528
B: Onderbouwing van deskundigheid van persoon die bodemkwaliteitsklasse heeft vastgelegd |  |  | Onderbouwing van de ervaring van de specialist |  |  |  | Bodemspecialist | nee | 529
C: Contracten, overeenkomsten en/of wettelijke kaders met eisen voor kwaliteit van toe te voegen gronden en toepasselijkheid hiervan op plangebied |  |  | Documenten aanleveren over de kwaliteit van het nieuw toegepaste grond |  |  |  |  | nee | 530
D: Uitkomsten van bodemmonsters van aanwezige grond |  |  | Bodemmonsters beschikbaarstellen |  |  |  |  | nee | 531
E: Berekening van gebiedsoppervlak waaruit vereiste bodemkwaliteitsklasse blijkt |  |  | Onderzoek waartuit blijkt dat de kwaliteit van de bodem 'wonen' is |  |  |  |  | nee | 532
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 533
C: Contracten, overeenkomsten en/of wettelijke kaders met eisen voor kwaliteit van toe te voegen gronden en toepasselijkheid hiervan op plangebied |  |  | Documenten aanleveren over de kwaliteit van het nieuw toegepaste grond |  |  |  |  | nee | 534
D: Uitkomsten van bodemmonsters van aanwezige grond |  |  | Bodemmonsters beschikbaarstellen |  |  |  |  | nee | 535
E: Berekening van gebiedsoppervlak waaruit vereiste bodemkwaliteitsklasse blijkt |  |  | Onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem 'achtergrond waarde' is |  |  |  |  | nee | 536
KLI-6 Geluidshinder | [7 empty] | nee | 537
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 538
A: Akoestisch onderzoeksrapport met onderbouwing |  |  |  |  | Aanleveren akoestisch onderzoek door een specialist |  | Bouwfysicus voor geluid | nee | 539
B: Kwalificaties van deskundigheid van adviseur |  |  |  |  | Ondebouwing van de ervaring van de specialist |  | Bouwfysicus voor geluid | nee | 540
C: Stedenbouwkundigplan met onderbouwing maatregelen |  |  |  |  | Maatregelen voor een geluidshinder tot 3,0% |  |  | nee | 541
D: Documentatie waaruit borging toe te passen akoestische maatregelen blijkt |  |  |  |  | De maatregelen uit akoestisch onderzoek zijn al gerealiseerd of aantoonbaar onderdeel van de ontwikkeling |  |  | nee | 542
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 543
C: Stedenbouwkundigplan met onderbouwing maatregelen |  |  |  |  | Maatregelen voor een geluidshinder tot 2,0% |  |  | nee | 544
KLI-7 Lichttoetreding | [7 empty] | nee | 545
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 546
A: Stedenbouwkundigplan met daarin opgenomen tekeningen en hoogtematen |  |  |  |  | Bezonningsonderzoek toegevoegd in het stedenbouwkundigplan min 2 uur op 90% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 547
B: Rapportage en tekeningen van bezonningsonderzoek met minimum aantal uur mogelijke bezonning |  |  |  |  | Rapportage van het minimun aantal uur bezonning min 2 uur op 90% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 548
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 549
A: Stedenbouwkundigplan met daarin opgenomen tekeningen en hoogtematen |  |  |  |  | Bezonningsonderzoek toegevoegd in het stedenbouwkundigplan min 2 uur op 100% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 550
B: Rapportage en tekeningen van bezonningsonderzoek met minimum aantal uur mogelijke bezonning |  |  |  |  | Rapportage van het minimun aantal uur bezonning min 2 uur op 100% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 551
Criterium 3 | FALSE | [6 empty] | nee | 552
A: Stedenbouwkundigplan met daarin opgenomen tekeningen en hoogtematen |  |  |  |  | Bezonningsonderzoek toegevoegd in het stedenbouwkundigplan min 4 uur op 90% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 553
B: Rapportage en tekeningen van bezonningsonderzoek met minimum aantal uur mogelijke bezonning |  |  |  |  | Rapportage van het minimun aantal uur bezonning min 4 uur op 100% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 554
Criterium 4 | FALSE | [6 empty] | nee | 555
A: Stedenbouwkundigplan met daarin opgenomen tekeningen en hoogtematen |  |  |  |  | Bezonningsonderzoek toegevoegd in het stedenbouwkundigplan min 4 uur op 100% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 556
B: Rapportage en tekeningen van bezonningsonderzoek met minimum aantal uur mogelijke bezonning |  |  |  |  | Rapportage van het minimun aantal uur bezonning min 4 uur op 100% van de Z-W-O gevel |  |  | nee | 557
KLI-8 Lichthinder | [7 empty] | nee | 558
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 559
A: Inventarisatie |  |  |  |  | Inventarisatie van de externe verlichting van voor en na de ontwikkeling |  |  | nee | 560
B: Rapportage analyse m.b.t. lichthinder en de te nemen maatregelen met onderbouwing kennis en ervaring opsteller |  |  |  |  | Analyse door deskundige dat het gebied voldoet aan de lichtspecificaties |  | Bouwfysicus licht | nee | 561
C: Verklaring of specificaties van leveranciers van verlichtingsinstallaties |  |  |  |  | Verklaring en specifiacties van de leveranciers van de verlichting |  | Leveranciers licht | nee | 562
D: Overeenkomst met gemeente en vastgelegde documentatie waaruit blijkt dat maatregelen genomen worden |  |  |  |  | Overeenkomst met de gemeente dat omliggende gebieden voldoen aan de lichthindereisen |  | Gemeente | nee | 563
KLI-9 Stralingsrisico | [7 empty] | nee | 564
Criterium 1 | FALSE | [6 empty] | nee | 565
A: Overzicht gebied met locaties relevante stralingsbronnen |  |  |  |  | Kaart met stralingsbronnen aanleveren |  |  | nee | 566
B: Onderzoeksrapportage met metingen |  |  |  |  | Veldmeting die aantoont dat er 'licht tot sterke anomalie' in het gebied is |  | Meetspecialist straling | nee | 567
C: Kwalificaties van deskundigheid van adviseur |  |  |  |  | Onderbouwing van de ervaring van de specialist |  | Meetspecialist straling | nee | 568
D: Indien noodzakelijk ontwerpplannen met eventuele maatregelen |  |  |  |  | Indien nodig ontwerpplannen met maatregelen aanleveren |  |  | nee | 569
Criterium 2 | FALSE | [6 empty] | nee | 570
A: Overzicht gebied met locaties relevante stralingsbronnen |  |  |  |  | Kaart met stralingsbronnen aanleveren |  |  | nee | 571
B: Onderzoeksrapportage met metingen |  |  |  |  | Veldmeting die aantoont dat er 'lichte anomalie' in het gebied is |  | Meetspecialist straling | nee | 572
C: Kwalificaties van deskundigheid van adviseur |  |  |  |  | Onderbouwing van de ervaring van de specialist |  | Meetspecialist straling | nee | 573
D: Indien noodzakelijk ontwerpplannen met eventuele maatregelen |  |  |  |  | Indien nodig ontwerpplannen met maatregelen aanleveren |  |  | nee | 574